Apstiprināts 

iepirkuma komisijas 

2018.gada 14.februāra sēdē 

protokols Nr.4
ar grozījumiem nolikuma 4.4.1.1, 4.4.1.2 punktos un nolikuma 3.pielikumā
Atklāta konkursa
Nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējuma papildināšana 
Identifikācijas Nr.LRP 2018/1
nolikums
1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma procedūras veids. Atklāts konkurss (turpmāk – konkurss) saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL). 

1.2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti.
	Pasūtītāja nosaukums
	Latvijas Republikas Prokuratūra (turpmāk – Prokuratūra)

	Adrese
	Kalpaka bulvārī 6 Rīgā LV-1801

	NMR numurs 
	90000022859

	Iepirkuma kontaktpersona 
	Komisijas sekretāre Līva Grinfelde

	Kontaktpersonas tālruņa numurs un e – pasta adrese
	6704 4551

iepirkumi@lrp.gov.lv

	Prokuratūras mājaslapa
	www.prokuratura.gov.lv 

	Prokuratūras darba laiks
	8.30-17.00


1.3. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme: iepirkuma komisija organizē ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.
1.4. Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana:
1.4.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 26.februāra plkst.10.00 elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot sistēmā noteiktās pretendenta izvēles iespējas.
1.4.2. Piedāvājumu atvēršana notiek Elektronisko iepirkumu sistēmā. Finanšu piedāvājumu kopsavilkums ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmā. 

1.5. Nolikuma saņemšana un informācijas apmaiņa

1.5.1. Informācijas apmaiņa starp iepirkuma komisiju un ieinteresēto piegādātāju notiek elektroniski.
1.5.2. Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties ar konkursa nolikumu uz vietas Rīgā Kalpaka bulvārī 6, 114.kabinetā, sākot ar konkursa izsludināšanas brīdi. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt konkursa nolikumu drukātā veidā, iepirkuma komisija to izsniedz trīs darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, ievērojot nosacījumu, ka pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
1.5.3. Iepirkuma komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju konkursa nolikumam Prokuratūras mājaslapā (pircēja profilā) sadaļā Iepirkumi un e‑konkursu apakšsistēmā vietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/, kur tiek ievietota arī papildinformācija par iepirkumu, tajā skaitā – iespējamo pretendentu iesniegtie jautājumi un iepirkuma komisijas sniegtās atbildes.
1.5.4. Ja ieinteresētais piegādātājs rakstiski laikus ir pieprasījis papildu informāciju par konkursa nolikumā iekļautajām prasībām, tad iepirkuma komisija to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju iepirkuma komisija sniedz iespējamam pretendentam, kas to ir pieprasījis, un vienlaikus ievieto šo informāciju Prokuratūras mājaslapā un e-konkursu apakšsistēmā.
1.5.5. Ja iepirkuma komisija izdara grozījumus konkursa nolikumā, tad informācija par grozījumiem tiek ievietota Prokuratūras mājaslapā ne vēlāk kā dienu pēc paziņojuma par grozījumiem iesniegšanas Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
2. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS
2.1. Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 73110000-6 Pētniecības pakalpojumi.
2.2. Iepirkuma paredzamā līgumcena: 82 645 euro bez PVN.
2.3. Pakalpojuma sniegšanas vieta: Rīgā Raiņa bulvārī 15.
2.4. Iepirkuma mērķis: Nodrošināt iespēju Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (turpmāk - NILLTF) novēršanas likuma (turpmāk–Likums) 3.pantā noteiktajiem Likuma subjektiem izpildīt tiem 6. panta (1), (11), (12) daļā noteikto pienākumu un veikt klientu vienkāršoto izpēti atbilstoši Likuma 26. panta prasībām. 
2.5. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Līguma ietvaros piegādātājs saskaņā ar konkursa tehnisko specifikāciju izstrādā NILLTF risku novērtējuma (turpmāk – Nacionālais risku novērtējums) papildināšanu ar sektoru NILLTF risku novērtējumu (turpmāk – Novērtējums), kura ietvaros izstrādā Likuma subjektu praktiskai pielietošanai paredzētu instrumentu risku situāciju noteikšanai, kas dod tiesības veikt vienkāršotu klientu izpēti. Novērtējumu izstrādā atbilstoši Pasaules Bankas metodoloģijai vai citai metodoloģijai, kas atbilst FATF Guidance on National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment, February 2013 (turpmāk – FATF vadlīnijas). 

2.6. Iepirkuma saņēmējs: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (turpmāk–Kontroles dienests).

2.7. Nacionālā risku novērtējuma ziņojums pretendentiem ir publiski pieejams http://www.kd.gov.lv/index.php/normativie-akti/nacionala-riska-novertejums. 
2.8. Iespējamam pretendentam pirms piedāvājuma sagatavošanas ir iespēja iepazīties ar Pasaules Bankas metodoloģiju, iepriekš sazinoties ar Kontroles dienesta priekšnieka vietnieci Diānu Veidemani: diana.veidemane@kd.gov.lv, tālrunis 29529479, 67044429. Saņemot dokumentu, iespējamais pretendents paraksta apliecinājumu par informācijas neizpaušanu trešajām personām.
2.9. Līguma izpildes termiņš: 2018.gada 15.jūnijs.

2.10. Kontroles dienests iepirkuma līgumu ar izpildītāju noslēgs atbilstoši konkursa nolikuma 6.pielikumā pievienotā līguma projekta noteikumiem.
2.11. Kontroles dienests vienas darbdienas laikā no līguma noslēgšanas nodod izpildītājam nolikuma 5.pielikumā norādīto informāciju, kas saistīta ar Nacionālo riska novērtējumu.
3. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMU SAGATAVOŠANAI UN IESNIEGŠANAI
3.1. Elektronisko iepirkumu sistēmā reģistrēta ieinteresētā persona var reģistrēties kā nolikuma pasūtītājs(skaidrojumu sk. vietnē: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883). 
3.2. Piedāvājuma elektroniskai iesniegšanai pretendents reģistrējas Elektronisko iepirkumu sistēmā (reģistrācijas informāciju sk. šeit: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE). 
3.3. Piedāvājumu var iesniegt, izmantojot citu informācijas sistēmu, kas paredzēta elektroniskai piedāvājumu iesniegšanai un kas ir spējīga sadarboties ar e-konkursu apakšsistēmu atbilstoši normatīvo aktu regulējumam, kas nosaka elektroniskai piedāvājumu iesniegšanai izmantojamo informācijas sistēmu tehniskās prasības.
3.4. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Pretendenta piedāvājums sastāv no pieteikuma dalībai iepirkumā, pretendenta atbilstību apliecinošiem dokumentiem, tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma.
3.5. Pieteikumu dalībai sagatavo, aizpildot konkursa nolikuma 1.pielikuma veidlapu ,,Pretendenta pieteikums”.  
3.6. Tehnisko piedāvājumu sagatavo, aizpildot nolikuma 2.pielikuma veidlapu „Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums”. Veidlapas tabulas 2., 3. un 4.punktā sadaļā “Pretendenta tehniskais piedāvājums” pretī katrai pasūtītāja prasībai pretendents ieraksta vārdu “nodrošinu”. Tabulas 1.punktā pretendents norāda:
3.6.1. darba uzdevuma izpildei piedāvātās metodoloģijas nosaukumu, ja Novērtējumu veiks saskaņā ar Pasaules Bankas metodoloģiju;
3.6.2. metodoloģijas nosaukumu un aprakstu, ja Novērtējumu veiks saskaņā ar citu metodoloģiju. 
3.7. Par atbilstošu iepirkuma komisija atzīs Pasaules Bankas metodoloģiju vai citu metodoloģiju, kas atbilst FATF vadlīnijām. Ja pretendents piedāvā citu metodoloģiju, tad pretendents sniedz tās aprakstu tādā apjomā, lai iepirkuma komisija gūtu pārliecību par metodoloģijas atbilstību FATF vadlīnijām. 
3.8. Tehniskās specifikācijas tabulas 5.punktā pretendents var piedāvāt ziņojuma sagatavošanu latviešu un angļu valodā, par ko iepirkuma komisija piešķirs papildu punktus saskaņā ar nolikuma 5.9.punktā noteikto vērtēšanas kritēriju (Z).
3.9. Finanšu piedāvājumu sagatavo, aizpildot nolikuma 4.pielikuma veidlapu ,,Finanšu piedāvājums”. Finanšu piedāvājumā norādītajai cenai jābūt izteiktai euro divas zīmes aiz komata. Finanšu piedāvājumā norādītā līgumcena nepārsniedz konkursa nolikuma 2.2.punktā norādīto paredzamo līgumcenu.
3.10. Pretendents nav tiesīgs veikt jebkādas izmaiņas pasūtītāja noteiktajās veidlapās, kā arī nav tiesīgs norādīt jebkādus nosacījumus prasību izpildei (piemēram, tiks nodrošināts, ja……vai Cena …., ja…....).
3.11. Piedāvājuma dokumenti saskaņā ar e‑konkursu apakšsistēmā iepirkuma procedūras profilam pievienotajām dokumentu veidnēm jāaizpilda Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā un jāpievieno tam paredzētajā iepirkuma procedūras profila sadaļā. Piedāvājumu pretendents paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu. Piedāvājumu paraksta persona, kuras paraksta tiesībām ir nostiprinātas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tad pretendents pievieno paraksta tiesīgās personas izdotu pilnvaru vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu pilnvarojuma kopiju.
3.12. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība, un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai. Piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums ir šifrēts, tad pretendentam noteiktajā laikā - ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas - jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
3.13. Ja kāds no piedāvājuma dokumentiem ir svešvalodā, tad jāpievieno tulkojums latviešu valodā, jāapliecina dokumenta tulkojuma pareizība; tulkam tulkojuma pēdējā lapā aiz teksta jānoformē apliecinājuma uzraksts valsts valodā ar lielajiem burtiem,,TULKOJUMS PAREIZS”; jānorāda tulka vārds, uzvārds un personas kods; jābūt tulka parakstam; jānorāda apliecinājuma vietas nosaukumu un apliecinājuma datums. 

3.14. Dokumenta kopijas apliecinājuma uzrakstā jānorāda „KOPIJA PAREIZA”, jānorāda apliecinātājas amatpersonas pilns amata nosaukums, ietverot arī pilnu organizācijas nosaukumu, jābūt personiskam parakstam un tā atšifrējumam, jānorāda apliecinājuma vietas nosaukums un apliecinājuma datums. 

3.15. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt pretendentam uzrādīt jebkura iesniegtā dokumenta atvasinājuma oriģinālu.
3.16. Pretendents iesniedz vienu piedāvājuma variantu.
4. PRETENDENTIEM NOTEIKTĀS PRASĪBAS 
4.1. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām. Atbilstības apliecināšanai ārvalstu pretendents iesniedz: komercdarbību reģistrējošas institūcijas ārvalstī, kur pretendents reģistrēts, izdotas un spēkā esošas reģistrācijas apliecības vai līdzvērtīga dokumenta kopiju.
4.2. Pretendents nolikuma 1.pielikuma 3.punktā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu (PIL 63.panta trešās daļas izpratnē) sniedzamo pakalpojumu vērtību. 
4.3. Prasības attiecībā uz saimnieciskajām un finansiālajām spējām
4.3.1. Pretendenta gada minimālais finanšu apgrozījums iepirkuma priekšmeta jomā iepriekšējos trīs pārskata gados (turpmāk – iepriekšējie trīs gadi) nav mazāks par 200 000 euro. 

4.3.2. Atbilstības apliecināšanai pretendents iesniedz: 
4.3.2.1. apliecinājumu par savu kopējo neto apgrozījumu iepriekšējos trīs gados, ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir pieejama, ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku;
4.3.2.2. finanšu pārskatu vai finanšu pārskata izrakstu, ja finanšu pārskats ir publiski pieejama informācija saskaņā ar piegādātāja reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem.
4.3.3. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Atbilstības apliecināšanai pretendents iesniedz: personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību līguma izpildei, kurā norādīti resursi, kuri tiks nodoti pretendentam iepirkuma līguma izpildei.
4.3.4. Piegādātājs un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi. Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā persona, uz kuru finanšu spējām pretendents balstās, iesniedz apliecinājumu, ka uzņemsies solidāru atbildību par līguma izpildi.
4.3.5. Piegādātājs, kas pamatotu iemeslu dēļ nespēj iesniegt pasūtītājam pieprasītos dokumentus, ir tiesīgs apliecināt savu saimniecisko un finansiālo stāvokli ar citiem dokumentiem, ja iepirkuma komisija uzskata tos par piemērotiem.
4.4. Prasības pretendenta speciālistiem
4.4.1. Līguma izpildē pretendents nodrošina vismaz trīs speciālistus:
4.4.1.1. Novērtējuma vadītāju – kontaktpersonu sadarbībai ar pasūtītāju līguma izpildes laikā. Novērtējuma vadītājs iepriekšējos trīs gados ir veicis vismaz vienu risku novērtējumu, kurā izmantota zinātniski pētnieciskā pieeja un pētniecības metodes. , un kura kopējā līgumcena nav mazāka par pretendenta piedāvāto līgumcenu šim iepirkumam. Vadītājam ir augstākā izglītība atbilstoši LKI 7. līmenim finanšu, ekonomikas, vadības vai tiesību zinātnēs. 
4.4.1.2. Divus speciālistus, kuri ir sertificēti NILLTF jomā un viņiem līguma izpildes laikā ir spēkā esoši sertifikāti: Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) vai International Compliance Association (ICA) Certificate in Anti Money Laundering. Katrs speciālists iepriekšējos trīs gados ir veicis vismaz vienu risku novērtējumu, kurā izmantota zinātniski pētnieciskā pieeja un pētniecības metodes. , un kura kopējā līgumcena nav mazāka par pretendenta piedāvāto līgumcenu šim iepirkumam. 
4.4.2. Ja pretendenta piedāvāto sertificēto speciālistu skaits līguma izpildei ir lielāks par 4.4.1.2.punktā noteikto, tad iepirkuma komisija piešķir punktus atbilstoši nolikuma 5.9.punkta tabulā noteiktajai aprēķina formulai kritērijam (S).
4.4.3. Ja pretendenta piedāvāto sertificēto speciālistu iepriekšējos trīs gados veikto risku novērtējumu skaits (neskaitot NILLTF riska novērtējumu) ir trīs un vairāk, tad iepirkuma komisija piešķir punktus atbilstoši nolikuma 5.9.punkta tabulā noteiktajai aprēķina formulai kritērijam (R).
4.4.4. Ja pretendenta piedāvātie sertificētie speciālisti iepriekšējos trīs gados ir veikuši NILLTF riska novērtējumu, tad iepirkuma komisija piešķir punktus atbilstoši nolikuma 5.9.punkta tabulā noteiktajai aprēķina formulai kritērijam (N).
4.4.5. Novērtējuma vadītājs un speciālisti komunicē latviešu valodā vai izpildītājs par saviem līdzekļiem nodrošina tulka pakalpojumu. 
4.4.6. Pretendents par katru speciālistu iesniedz aizpildītu nolikuma 3.pielikuma veidlapu, kurai pievieno apliecinošo dokumentu kopijas. 
4.4.7. Pretendents var balstīties uz citu personu profesionālām iespējām, ja tas nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Atbilstības apliecināšanai pretendents iesniedz šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Piegādātājs, lai apliecinātu pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
4.5. Piegādātāji, kas apvienojušies piegādātāju apvienībā un iesnieguši kopīgu piedāvājumu, visi kopā uzskatāmi par vienu pretendentu, tādējādi pretendentiem noteiktās prasības ir izpildāmas visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā, izņemot nolikuma 4.1.punktā noteikto, kas ir izpildāms katram piegādātāju apvienības dalībniekam.
4.5.1. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv personu apvienību iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjomu. Šādā gadījumā pretendents iesniedz piegādātāju apvienības dalībnieku parakstītu dokumentu (apliecinājums vai vienošanās), kas apliecina katra piegādātāju apvienības dalībnieka uzņemtās konkrētās saistības attiecībā uz šā iepirkuma realizāciju un piedalīšanos iepirkuma līguma izpildē un atbildības sadalījumu. 
4.5.2. Tāpat arī jāiesniedz piegādātāju apvienības apliecinājums, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par uzvarētāju šajā iepirkumā, 10 darba dienu laikā piegādātāju apvienība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem (par to rakstiski informējot pasūtītāju), vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noslēgs sabiedrības līgumu un vienu tā eksemplāru (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz pasūtītājam.
4.6. Informācija Pretendentiem par Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu: Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atbilstības prasībām (Pretendents ir tiesīgs neiesniegt piedāvājumā sākotnēji visus pasūtītāja nolikumā pieprasītos dokumentus, ja tas apliecina atbilstību ar Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu).
4.6.1. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, kas tas atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām pretendentiem, tas iesniedz šo dokumentu (Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments, tā standarta veidlapu nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7), kas ir pieejams aizpildīšanai word dokumenta formātā Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē https://www.iub.gov.lv/node/587. 
4.6.2. Pretendents iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.
4.6.3. Pretendents var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA
5.1. Iepirkuma komisija jebkurā brīdī ir tiesīga pārtraukt iepirkumu, ja tai ir objektīvs pamatojums. 
5.2. Komisija pārbauda, vērtē un izvēlas piedāvājumu konkursa nolikuma 5.3.- 5.9.punktos noteiktajā kārtībā. 
5.3. Piedāvājumu vērtēšanas laikā izziņas un citus dokumentus, kurus Likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, iepirkuma komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju iesniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. 
5.4. Iepirkuma komisija nevērtē tālāk piedāvājumu, ja pretendents:
5.4.1. nav reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;
5.4.2. piedāvājumā nav ietvēris visus nolikuma 3.4.punktā noteiktos dokumentus; 
5.4.3. ir sniedzis nepatiesu informāciju.
5.5. Iepirkuma komisija pārbauda pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 4.1.–4.6.punktā noteiktajām prasībām:
5.5.1.1. Par Latvijas Republikā reģistrēto pretendentu reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārbauda publiski pieejamās datubāzēs vai attiecīgajā reģistra iestādē. Ārvalstīs reģistrētam pretendentam iepirkuma komisija pārbauda kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja iepirkuma komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai citiem avotiem, tad pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņas vai citus dokumentus par attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai. 
5.5.1.2. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
5.5.1.3. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājumā iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tad tā rakstiski pieprasa, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro iesniegtajos dokumentos ietverto informāciju, vai iesniedz trūkstošo dokumentu. Iepirkuma komisija nosaka samērīgu termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai. Ja pretendents nav iesniedzis pieprasīto informāciju atbilstoši iepirkuma komisijas prasībām, tad iepirkuma komisija vērtē piedāvājumu pēc tās rīcībā esošās informācijas.
5.5.1.4. Pārliecības gūšanai par līgumu izpildi iepirkuma komisija pretendenta atbilstības vērtēšanas laikā ir tiesīga pieprasīt pretendentam iesniegt projektu realizāciju apliecinošus dokumentus (līgumu, rēķinu, nodošanas - pieņemšanas aktu u.c. kopijas).
5.5.1.5. Ja pretendents neatbilst konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, tad iepirkuma komisija tālāk piedāvājumu nevērtē.  
5.6. Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši konkursa nolikuma 3.punkta prasībām. Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma tālāku vērtēšanu, ņemot vērā samērīguma principu, un tā nenoraida piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju to izvērtēt pēc būtības, un nerada nevienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. 
5.7. Komisija pārbauda pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskajai specifikācijai. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā ietverto informāciju. Ja tehniskā piedāvājama 1.punktā piedāvātās līdzvērtīgās metodoloģijas apraksts nesniedz pārliecību par tās atbilstību FATF vadlīnijām, vai tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma 3.6.punkta prasībām, tad iepirkuma komisija piedāvājumu tālāk nevērtē. 
5.8. Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājums nepārsniedz nolikuma 2.2.punktā noteikto paredzamo līgumcenu. Finanšu piedāvājuma vērtēšanas gaitā iepirkuma komisijai ir tiesības prasīt pretendentam izskaidrot finanšu piedāvājumā iekļauto informāciju. Ja pretendents finanšu piedāvājumā nav ierakstījis savu piedāvāto cenu vai ir norādījis savus nosacījumus piedāvātajai cenai, vai piedāvātā līgumcena pārsniedz paredzamo līgumcenu, tad iepirkuma komisija piedāvājumu tālāk nevērtē. 
5.9. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu saskaņā ar kritēriju: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, piešķirot punktus par šādiem novērtējuma kritērijiem:
	Nr.
p.k.
	Kritērija nosaukums un apzīmējums
	Maksimālais piešķiramo punktu skaits
	Piešķiramo punktu aprēķins


	1. 
	Cena C 

(nolikuma 4.pielikums finanšu piedāvājums)
	30
	C = (Czem : C vērt) x 30, kur:

Czem - zemākā piedāvātā cena,

C vērt - vērtējamā piedāvājuma cena

	2. 
	Sertificēto speciālistu skaits S
(nolikuma 4.4.2.punkts) 
	30
	S = (Svērt : S liel ) x 30, kur:
Svērt – vērtējamā pretendenta speciālistu skaits,
S liel – lielākais piedāvātais speciālistu skaits

	3. 
	Risku novērtējumu skaits R (nolikuma 4.4.3.punkts)
	15
	R = (Rvērt : R liel ) x 15, kur:

Rvērt – vērtējamā pretendenta novērtējumu skaits,

R liel – lielākais novērtējumu skaits

	4. 
	NILLTF risku novērtējumu skaits N
(nolikuma 4.4.4.punkts)
	15
	N = (Nvērt : N liel ) x 15, kur:

Nvērt – vērtējamā pretendenta NILLTF risku novērtējumu skaits,

N liel – lielākais piedāvātais NILLTF risku novērtējumu skaits

	5. 
	Ziņojums angļu valodā Z (nolikuma 3.8.punkts)
	10
	Piešķir, ja piedāvā iesniegt ziņojumu latviešu un angļu valodā

	
	Kopā
	100
	


5.10. Kopējais piešķiramo punktu skaits piedāvājumam tika aprēķināts pēc formulas P=C+S+R+N+Z.
5.11. Ja piešķirto punktu skaits vairākiem pretendentiem ir vienāds, tad iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kurā piedāvātā cena (C) ir zemākā.

5.12. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

5.13. Ja pretendents, kuram iepirkuma procedūrā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas konkursa nolikumā, tad iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām.

5.14. Pirms lēmuma pieņemšanas iepirkuma komisija attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam vērtēšanas kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, PIL 42.panta noteiktajā kārtībā pārbauda pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību, ievērojot PIL 43.panta otrās, trešās, ceturtās un piektās daļas normas. Atkarībā no pretendentu izslēgšanas nosacījumu pārbaudes rezultātiem iepirkuma komisija pieņem lēmumu PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā.
5.15. Pēc Likumā noteiktā nogaidīšanas termiņā pasūtītājs slēdz līgumu, pamatojoties uz konkursa nolikumam pievienoto līguma projektu. Līguma noteikumi var tikt precizēti tiktāl, lai tie nebūtu pretrunā ar konkursa nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem. 
5.16. Ja izraudzītais pretendents pēc Likumā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā vai atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, tad iepirkuma komisija piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtrauc iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
5.17. Pirms iepirkuma līguma noslēgšanas visi līguma izpildē iesaistītie pretendenta speciālisti paraksta apliecinājums par fizisko personu datu nelikumīgu neizpaušanu, par līguma izpildes gaitā iegūtās informācijas neizpaušanu un par to, ka ir brīdināti par atbildību saskaņā ar Krimināllikuma 200.pantu.

5.18. Pirms iepirkuma līguma izpildes uzsākšanas pretendents pasūtītāja noteiktajā termiņā iesniedz:
5.18.1. pakalpojuma sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plāno iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus;
5.18.2. personas, uz kuru finanšu spējām pretendents balstās, apliecinājumu, ka uzņemsies solidāru atbildību par līguma izpildi.
5.19. Iepirkuma komisija triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus (vienā dienā) elektroniski informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu, norādot:

5.19.1. uzvarējušā pretendenta nosaukumu; 
5.19.2. noraidītajiem pretendentiem - to noraidīšanas iemeslus; 
5.19.3. pretendentiem, kuri iesnieguši atbilstošus piedāvājumus - izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības;
5.19.4. termiņu, kādā pretendents, ievērojot Likuma 68.panta otrās daļas 1.un 2.punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
Pielikumā:

1.pielikums – „Pretendenta pieteikums”;

2.pielikums – „Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums”;

3.pielikums – „Speciālistu kvalifikācija un pieredze”;

4.pielikums – „Finanšu piedāvājums”;
5.pielikums – „Nododamo dokumentu saraksts”;  6.pielikums - Līguma projekts.
Atklāta konkursa
Nr. LRP 2018/1 nolikuma
1.pielikums
PRETENdENTA Pieteikums 
Pretendenta nosaukums: _________________________________________________________

Reģistrācijas datums: ___.___._______. Reģistrācijas numurs:___________________________

Juridiskā adrese: _______________________________________________________________

Pasta adrese: _______________________________________ Tālrunis:____________________

E-pasts: ________________________Mājas lapa:_____________________________________
Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats: _____________________________________________

Kontaktpersonas tālrunis:__________________ E-pasts:________________________________

Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, amats: _______________________________________

Iesniedzam savu piedāvājumu atklātajā konkursā „Nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējuma papildināšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. LRP 2018/1 un apliecinām, ka:
1. piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa;

2. piekrītam konkursa nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem;
3. parakstīsim iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;
4. apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļa ir:___________________________________________________________________
	Nr.

p.k.
	Apakšuzņēmēja
nosaukums un
reģistrācijas Nr.
	Apjoms (%) un aprakstu, ja attiecīgajam apakšuzņēmējam nododamā pakalpojuma vērtība ir 10% vai lielāka no kopējās iepirkuma līguma vērtības
	Apakšuzņēmējam nododamās pakalpojuma līguma daļas apraksts

	
	
	
	

	
	
	
	


	_________________________________

(Paraksttiesīgās personas amata nosaukums)
	_______________________

(Personiskais paraksts)
	________________________

(Paraksta atšifrējums)

	
	
	________________________

(Vieta un datums)


Atklāta konkursa

Nr. LRP 2018/1 nolikuma
2.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
	Nr.

p.k.
	Pasūtītāja prasības
	Termiņš
	Pretendenta tehniskais piedāvājums 

	1.
	Darba uzdevums: 
	Līguma ietvaros
	

	
	Izpildītājs iepirkuma līguma ietvaros veic Nacionālā  NILLTF risku novērtējuma papildināšanu ar sektoru NILLTF risku novērtējumu (turpmāk–Novērtējums).
Novērtējumu izstrādā atbilstoši Pasaules Bankas metodoloģijai vai citai FATF vadlīnijām atbilstošai metodoloģijai, ievērojot šādus nosacījumus:

· Novērtējumu veic par Nacionālā risku novērtējuma periodu - no 2013.gada līdz 2016. gadam;

· Novērtējumā izmanto Nacionālā risku novērtējuma ietvertos atlases nosacījumus un kritērijus;

· Novērtējuma izstrādē izmanto gan kvalitatīvās, gan kvantitatīvās metodes, kuru izvēli un pamatojumu sniedz Ziņojumā;

· Novērtēšanu veic katram atsevišķam sektoram attiecībā uz visiem Likuma 3.pantā noteiktajiem likuma subjektiem (Likuma redakcijā iepirkuma izsludināšanas brīdī);

· Izstrādā Likuma subjektu praktiskai pielietošanai paredzētu instrumentu, ar kura palīdzību, ņemot vērā risku ietekmējošo apstākļu (klients, valsts, produkts/pakalpojums, piegādes kanāli) kombināciju, noteikt risku situāciju, kas dod tiesības veikt vienkāršotu klientu izpēti (turpmāk –Instruments);
· Izpildītājs Novērtējumu veic, pastāvīgi sadarbojoties ar pasūtītāju.
	
	

	2.
	Informācijas vākšana: 
	Divu nedēļu laikā no līguma parakstīšanas
	

	
	Izpildītājs iesniedz pasūtītājam saskaņošanai Novērtējuma organizēšanas aprakstu (Novērtējuma izstrādes darba plānu), kurā ietver:
- Novērtējuma īstenošanas posmu aprakstu, identificējot un raksturojot papildu informācijas ieguves un analīzes metodes;

- piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu uzskaitījumu un aprakstu, raksturojot to savstarpējo saistību un mijiedarbību;
- Novērtējuma vadības un sadarbības ar pasūtītāju aprakstu; 
- iesaistīto speciālistu noslodzes grafiku (t.sk. atsevišķi norādot, cik cilvēkstundas un cilvēkdienas plānotas katram speciālistam līguma ietvaros) un darbu izpildes laika grafiku.
	
	

	3.
	Ziņojuma projekta sagatavošana:
	2018.gada 31.maijs
	

	
	Izpildītājs iesniedz Ziņojuma projektu saskaņošanai ar pasūtītāju.

Ziņojuma projekta saturam jābūt balstītam uz saskaņotā Novērtējuma izstrādes darba plānu.

Ziņojuma projektā jābūt ietvertai ziņojuma struktūrai, katra sektora risku novērtējumam un Instrumenta aprakstam.
	
	

	4.
	Nodevums:
	2018.gada 15.jūnijs
	

	
	Novērtējuma rezultātā izpildītājs iesniedz Ziņojumu un apliecinājumu par to, ka no Kontroles dienesta saņemtie dokumenti ir iznīcināti.

Ziņojumā izpildītājs sniedz informāciju par visiem izmantotajiem datu avotiem un veiktajiem darbiem, kā arī kopsavilkumu par Novērtējuma rezultātiem.

Ziņojumu iesniedz elektroniskā un izdrukātā papīra veidā, un tam pievieno visus dokumentus un informāciju, kas iegūta Novērtējuma izstrādes gaitā (pētījuma veikšanai nepieciešamie dati, ko radījis vai apkopojis izstrādātājs). 
Ziņojums un tam pievienotie dokumenti sagatavojami latviešu valodā. 
Ziņojumā jābūt atsaucēm uz izmantotajiem informācijas avotiem.

Ziņojuma saturam jāatbilst šādām prasībām:
Saturiskā atbilstība – ziņojums liecina par pielietotajai metodoloģijai atbilstošu situācijas un dokumentu izpēti, analīzi un tēmas izpratni;
Ziņojumu saprotamība – ziņojums ir izstrādāts Likuma subjektiem un citiem lietotājiem saprotamā valodā, nodrošinot latviešu valodas pareizrakstības un vienota teksta stila ievērošanu, izvairoties no profesionāla žargona vai neatšifrētu saīsinājumu lietošanas; paskaidrojumi, atsauces, jēdzienu skaidrojumi jāsniedz tā, lai Novērtējums ir saprotams lietotājiem un plašākai sabiedrībai.
Datu ticamība – iegūtiem un apkopotiem datiem norādīts datu avots, dati ir aktuāli, ticami pielietojami un salīdzināmi;
Pamatota datu analīze – kvantitatīvie un kvalitatīvie dati analizēti saskaņā ar zinātniskām metodēm un pieņēmumiem ar mērķi sasniegt novērtējuma rezultātus;

Rezultātu ticamība – rezultāti ir ticami, tie balstās uz novērtējumā veikto analīzi, objektīvu un ticamu datu avotu izmantošanu;

Secinājumu objektivitāte – secinājumi ir objektīvi, loģiski pamatoti un balstās uz pieejamās informācijas un datu avotu analīzi un atbilstošu informācijas interpretāciju; 
novērtējuma secinājumi atbilst pētījuma mērķim;

Ziņojums jāsagatavo teksta redaktora formātā, ievērojot Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktos formātus, iegūto informāciju ilustrējot ar grafiskiem attēliem un tabulām. 
Ziņojumā ietvertie grafiskie attēli Pasūtītājam ir nododami elektronisko tabulu datnes formātā saskaņā ar iepriekš minētajiem Ministru kabineta noteikumiem.
	
	

	
	
	
	

	5.
	Papildu punktu piešķiršanai:
	
	

	
	Ziņojums tiek iesniegts latviešu un angļu valodā.
	
	


	
	 
	 

	(Pretendenta paraksttiesīgās personas amata nosaukums)
	(Personiskais paraksts)
	(Paraksta atšifrējums)

	2018.gada ___.____________


Atklāta konkursa Nr.LRP 2018/1 nolikuma
3.pielikums
Speciālistu kvalifikācija un pieredze 

	Vārds
	

	Uzvārds
	

	Tālrunis, e-pasta adrese
	


Augstākā izglītība (aizpilda Novērtējuma vadītājam)
	Mācību iestāde
	

	Mācību laiks
	

	Kvalifikācijas nosaukums
	

	LKI līmenis
	

	Apliecinošs dokuments(pievienota kopija)
	


Kvalifikācija
	Apliecinošs dokuments (sertifikāts) (pievienota kopija)
	


Pieredze iepriekšējos trijos gados 
	Nr.
p.k.
	Līguma priekšmets un tā ietvaros veiktais darbs
	Līguma realizācijas laiks (gads/mēnesis, no-līdz); Pieņemšanas-nodošanas akta datums
	Līgumcena euro bez PVN
	Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr.,
e-pasta adrese

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Ar savu parakstu apliecinu, ka:

1. norādītā informācija par manu izglītību, kvalifikāciju un pieredzi ir patiesa;

2. iepirkuma (id.Nr.LRP 2018/1) līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā _____(pretendenta nosaukums) piedalīšos līguma izpildē kā __________________;

3. komunicēju latviešu valodā vai izpildītājs par saviem līdzekļiem nodrošina tulka pakalpojumu;
4. pirms iepirkuma līguma noslēgšanas parakstīšu apliecinājumu par fizisko personu datu nelikumīgu neizpaušanu, par līguma izpildes gaitā iegūtās informācijas neizpaušanu un par to, ka esmu brīdināts par atbildību saskaņā ar Krimināllikuma 304.pantu.

	______________________________

(Speciālista vārds, uzvārds)
	_______________________

(Personiskais paraksts)
	______________________

(Vieta un datums)


	_________________________________

(Pretendenta pilnvarotās personas amata nosaukums, v.u.)
	_______________________

(Personiskais paraksts)
	______________________

(Paraksta atšifrējums)


2018.gada ___._______
Atklāta konkursa

Nr.LRP 2018/1 nolikuma

4.pielikums
Finanšu piedāvājums
	
	Nodevums
	Piedāvātā līgumcena euro bez PVN

	1.
	Ziņojums ,,Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas sektoru risku novērtējums”
	


Finanšu piedāvājumā iekļauti visi ar pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, izņemot PVN.

	_________________________________

(Pretendenta pilnvarotās personas amata nosaukums, v.u.)
	_______________________

    (Personiskais paraksts)
	___________________________ 

(Paraksta atšifrējums)


2018.gada ___.______________

Atklāta konkursa

Nr.LRP 2018/1 nolikuma

5.pielikums
Līguma izpildītājam nododamo dokumentu saraksts
1. Pasaules Bankas izstrādātā NILLTF risku novērtēšanas metodoloģija.
2. “Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums” (27.04.2017.) uz 144 lapām.

3. “Augsta līmeņa pasākumu plāns Latvijas NILLTF risku novēršanai” (03.04.2017.) uz 20 lapām.

4. 2017.gada martā veikto interviju ar NILLTFN iesaistītajām struktūrām un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektu pārstāvjiem protokoli – kopā 17 protokoli.
5. Darba dokumenti par katru jomu atsevišķi. Šajos dokumentos aprakstīta situācija katrā jomā kā arī analizēti faktori, kas paaugstina vai pazemina reitinga novērtējumu (kopā 19 faili):

	Faila nosaukums
	Apraksts
	Lapas

	M2_Nacionala_Ievainojamiba_FINAL
	Deloitte darba materiāls 2.mod. Nac.ievainojamība
	14

	M3_Banku sektors_FINAL
	Deloitte darba materiāls 3.mod.-Banku sekt. ievainojamība
	45

	M4_Vertspapiru_sektors_Bankas_Broker_FINAL
	Deloitte darba materiāls 4.mod.-Vērtspap. sekt. ievainojamība
	18

	M5_Apdrošināšanas sektors_DzA_FINAL
	Deloitte darba materiāls 5.mod.-Apdrošin. sekt. ievainojamība
	12

	M6_Arvalstu valutas kapitalsabiedribas_FINAL
	Deloitte darba materiāls 6.mod.-Arvalstu valūtu pirk/pārd sekt. ievainojamība
	14

	M6_Citu_finansu_iestazu_sektors_AIFP_FINAL
	Deloitte darba materiāls 6.mod.-Altern.ieguld.fondu pārvaldn. ievainojamība
	12

	M6_Citu_finansu_iestazu_sektors_Altum_FINAL
	Deloitte darba materiāls 6.mod.-ALTUM
	10

	M6_Citu_finansu_iestazu_sektors_Inkasatori_FINAL
	Deloitte darba materiāls 6.mod.-Inkasācijas ievainojamība
	10

	M6_Citu_finansu_iestazu_sektors_IPS_FINAL
	Deloitte darba materiāls 6.mod.-Ieguld.pārv.sabiedr. ievainojamība
	12

	M6_Citu_finansu_iestazu_sektors_KS_FINAL
	Deloitte darba materiāls 6.mod.-Krājaizdev.sabiedr. ievainojamība
	14

	M6_Citu_finansu_iestazu_sektors_LP_FINAL
	Deloitte darba materiāls 6.mod.-Latv.Pasts ievainojamība
	13

	M6_Citu_finansu_iestazu_sektors_MI_ENI_FINAL
	Deloitte darba materiāls 6.mod.-Maks.iest. un elektr. naudas iest. ievainojamība
	19

	M6_Citu_finansu_iestazu_sektors_PF_FINAL
	Deloitte darba materiāls 6.mod.-Privāto pensijas fondu ievainojamība
	13

	M6_Nebanku kreditetaji_FINAL
	Deloitte darba materiāls 6.mod.-Nebanku ievainojamība
	13

	M7_Nefinansu_sektors_ Izložu un azartspēļu organizētāji_FINAL
	Deloitte darba materiāls 6.mod.-Izložu un azartspēļu org. ievainojamība
	13

	M7_Nefinansu_sektors_advokāti_FINAL
	Deloitte darba materiāls 6.mod.-Zvērināti advokāti 
	8

	M7_Nefinansu_sektors_notāri_FINAL
	Deloitte darba materiāls 6.mod.-Zvērināti notāri 
	9

	M7_Nefinansu_sektors_revidenti_FINAL
	Deloitte darba materiāls 6.mod.-Zvērināti revidenti 

	7

	M7_Nefinansu_sektors_VID_FINAL
	Deloitte darba materiāls 6.mod.-VID uzraudzībā esoši NILLTFNL subjekti 
	19


6. Darba tabulas – Excel tabulas / grafiki par visām iesaistītajām jomām (kopā 36 faili).

7. Latvijas Nacionālā NILLTF risku novērtēšanas ziņojumā atsaucēs norādītie materiāli (kopā 69 faili).

8. Pasaules Bankas komentāri par NILLTF risku novērtēšanas ziņojumu.

9. “Kopsavilkums par Latvijas nacionālā NILLTF risku novērtējuma par 2013.-2016.gadu un no minētā ziņojuma izrietoši augsta līmeņa pasākumu plāna sagatavošana” uz 16 lapām.

10. Darba grupas ziņojums “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku analīze” 09.01.2012. (Pirmais Kontroles dienesta izstrādātais ziņojums). 
11. “Otrais Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojuma projekts” (Otrais Kontroles Dienesta izstrādātais ziņojums) uz 401 lapas.
Atklāta konkursa

Nr.LRP 2018/1 nolikuma

6.pielikums
Iepirkuma līgums
 Nr.LRP 2018/1
(projekts)

Rīgā







              2018.gada ___.____________

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (turpmāk – pasūtītājs) priekšnieka Viestura Burkāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas likumu un Ģenerālprokurora padomes 2017.gada 22.novembrī apstiprināto Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta nolikumu, no vienas puses, un_____________ (turpmāk – izpildītājs) ________________ personā, kura rīkojas saskaņā ar______________, no otras puses (abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk – Puses vai Puse), pamatojoties uz iepirkuma „Nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējuma papildināšana” (identifikācijas Nr.LRP 2018/1) komisijas 2018.gada __._______ lēmumu noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, un izpildītājs apņemas saskaņā ar ______________ metodoloģiju veikt Nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (turpmāk NILLTF) risku novērtējuma papildināšanu ar NILLTF sektoru risku novērtējumu (turpmāk – Novērtējums) un sniegt Ziņojumu (turpmāk viss kopā – Pakalpojums) saskaņā ar Līguma 1.pielikumā pievienoto tehnisko specifikāciju un tehnisko piedāvājumu, un Līguma 2.pielikumā pievienoto finanšu piedāvājumu.
1.2. Pēc Līguma izpildes visi nodevumi ir pasūtītāja īpašums un pasūtītājs ir tiesīgs tos brīvi lietot un izpaust bez saskaņošanas ar izpildītāju.
2. Pakalpojuma sniegšana un pieņemšana

2.1. Izpildītājs Pakalpojuma ietvaros apņemas līdz 2018.gada 15.jūnijam iesniegt pasūtītājam Ziņojumu, pievienojot tam visu informāciju, kas iegūta vai apkopota Novērtējuma izstrādes gaitā.
2.2. Pasūtītājs vienas darba dienas laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas nodod izpildītājam Līguma 3.pielikumā norādītos dokumentus. Dokumentus pasūtītājs nodod elektroniskā veidā, nosūtot uz izpildītāja e-pasta adresi: ____________________. 
2.3. Izpildītājs divu nedēļu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas iesniedz pasūtītājam saskaņošanai Novērtējumu izstrādes darba plānu (turpmāk – darba plāns), nosūtot to uz pasūtītāja e-pasta adresi: _________________. Pasūtītājs darba plānu izskata trīs darba dienu laikā un saskaņo to vai nosūta izpildītājam iebildumus. Iebildumu gadījumā izpildītājs darba plānu precizē trīs darba dienu laikā. Darba plāns pēc abpusējas parakstīšanas tiek pievienots Līgumam kā 6.pielikums.. 
2.4. Izpildītājs līdz 2018.gada 31.maijam sagatavo un iesniedz pasūtītājam Ziņojuma projektu saskaņošanai, nosūtot to uz pasūtītāja e-pasta adresi: _________________. Ziņojuma projekta saturam jābūt balstītam uz pasūtītāja saskaņoto darba plānu. Ziņojuma projektā jābūt ietvertai Ziņojuma struktūrai, katra sektora risku novērtējumam un Instrumenta aprakstam. 
2.5. Līguma izpildes gaitā var tikt izveidota Novērtējuma izstrādes vadības grupa, kurā iekļauj vismaz vienu pasūtītāja pārstāvi un vismaz vienu izpildītāja pārstāvi, kā arī, ja pasūtītājs uzskata par nepieciešamu, citas ieinteresētās personas, ja Novērtējuma izstrāde skar citas publiskās personas kompetenci vai, ja attiecīgā persona ir uzaicināta pēc pasūtītāja iniciatīvas. 
2.6. Novērtējuma vadības grupas sanāksmes tiek protokolētas. Protokoli tiek saskaņoti un  parakstīti pasūtītāja noteiktā termiņā.

2.7. Uz izpildītāja iesniegtajiem informācijas pieprasījumiem pasūtītājs sniedz atbildes trīs darba dienu laikā.

2.8. Trīs darba dienu laikā pēc izpildītāja lūguma saņemšanas pasūtītājs sniedz izpildītājam organizatorisku palīdzību interviju organizēšanai ar sektoru vadītājiem. 

2.9. Pēc Ziņojuma projekta saņemšanas pasūtītājs piecu darba dienu laikā pārbauda Ziņojuma projekta atbilstību Līguma noteikumiem. Ja pasūtītājs konstatē trūkumus vai nepilnības, tad pasūtītājs sagatavo un paraksta aktu (pretenziju) un iesniedz to izpildītājam. Pasūtītājs ir tiesīgs uzaicināt izpildītāju uz sanāksmi, lai pārrunātu nepieciešamos labojumus un vai papildinājumus Ziņojuma projektā. 
2.10. Ja izpildītājs uzskata aktā (pretenzijā) norādītās nepilnības par nepamatotām un neatbilstošām Līguma noteikumiem, tad izpildītājs pirms jebkādu lēmumu pieņemšanas pārrunā savus iebildumus ar pasūtītāju.   

2.11. Izpildītājs saskaņo ar pasūtītāju termiņu, līdz kuram tam jānovērš aktā (pretenzijā) norādītās nepilnības. 

2.12. Ziņojumu izpildītājs iesniedz saskaņā ar Līguma 1.pielikuma 4.punktā norādīto. Ziņojumam pievieno apliecinājumu par to, ka no Pasūtītāja saņemtie dokumenti ir iznīcināti.
2.13. Pasūtītājs pārbauda ziņojumā ietvertā Pakalpojuma atbilstību Līguma noteikumiem un pieņem Pakalpojumu, parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu piecu darba dienu laikā vai atkārtoti iesniedz pasūtītājam aktu (pretenziju) Līguma 2.9.punktā noteiktajā kārtībā..
2.14. Pēc Pakalpojuma nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas izpildītājs iesniedz pasūtītājam rēķinu. 
3. Pušu tiesības un pienākumi
3.1. Pasūtītāja pienākumi:
3.1.1. nodrošināt koordinētu Novērtējuma izstrādes procesu, uzraudzīt veicamo uzdevumu un kvalitātes prasību izpildi, Novērtējuma rezultāta sasniegšanu, nodrošināt nodevumu izvērtēšanu un saskaņošanu, kā arī regulāru pasūtītāja un izpildītāja komunikāciju;
3.1.2. nodrošināt pasūtītāja darbinieku sadarbību ar izpildītāju Pakalpojuma sniegšanas laikā;
3.1.3. sniegt izpildītājam visu pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama Līguma izpildei;

3.1.4. pieņemt izpildītāja sniegto Pakalpojumu un parakstīt pieņemšanas - nodošanas aktu, ja Pakalpojums sniegts atbilstoši Līguma noteikumiem vai iesniegt izpildītājam aktu (pretenziju) Līgumā noteiktajā kārtībā;

3.1.5. veikt samaksu par Pakalpojumu saskaņā ar Līguma 4.punkta noteikumiem.

3.2. Pasūtītāja tiesības:
3.2.1. pieprasīt un saņemt no izpildītāja informāciju par Pakalpojuma sniegšanas gaitu un rezultātiem;

3.2.2. pieprasīt un saņemt no izpildītāja līgumsodu un atlīdzību par nodarītajiem zaudējumiem Līgumā un normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;

3.2.3. dot izpildītājam saistošus norādījums attiecībā uz Pakalpojuma sniegšanu, ja tie atbilst Līguma noteikumiem. 

3.3. Izpildītāja pienākumi:

3.3.1. sniegt Pakalpojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem un normatīvo aktu prasībām, kas reglamentē šāda pakalpojuma sniegšanu, kā arī uzņemties atbildību par sekām, kuras iestāsies normatīvo aktu neievērošanas vai nepienācīgas ievērošanas rezultātā;
3.3.2. Līgumā noteiktā termiņā un kārtībā sagatavot un iesniegt pasūtītājam Ziņojuma projektu un Ziņojumu; 

3.3.3. nodrošināt Līguma 4.pielikumā norādīto izpildītāja speciālistu piedalīšanos Pakalpojuma sniegšanā, rakstiski saskaņot ar pasūtītāju papildu speciālistu iesaisti Pakalpojuma sniegšanā;
3.3.4. nodrošināt Pakalpojuma sniegšanu Līgumā noteiktajā apjomā, kārtībā, termiņā un atbilstošā kvalitātē; 

3.3.5. nekavējoties informēt pasūtītāju par jebkuriem apstākļiem, kas ietekmē vai var ietekmēt Pakalpojuma kvalitatīvu izpildi;

3.3.6. uzņemties pilnu materiālo atbildību par pasūtītājam un trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem un nemantisko kaitējumu, un atlīdzināt visus izdevumus, zaudējumus un nemantisko kaitējumu, kas izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā, radušies pasūtītājam un trešajām personām;
3.3.7. pēc pasūtītāja elektroniska pieprasījuma saņemšanas trīs darba dienu laikā sniegt pasūtītājam informāciju par Pakalpojuma sniegšanas gaitu un rezultātiem;

3.3.8. divu darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniegt pasūtītājam:
3.3.8.1. Pakalpojuma sniegšanā iesaistīto izpildītāja apakšuzņēmēju sarakstu, norādot apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma, kā arī norādot izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus;
3.3.8.2. personu, uz kuru finanšu spējām izpildītājs balstās, apliecinājumu, ka tās uzņemsies solidāru atbildību par Līguma izpildi.
3.3.9. Līguma izpildes laikā paziņot pasūtītājam par jebkurām Līguma 3.3.8.1.apakšpunktā minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildināt sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Pakalpojuma sniegšanā;

3.3.10. uzņemties pilnu atbildību par savu darbinieku rīcību laikā, kad tie atrodas pasūtītāja telpās saistībā ar Līguma izpildi, kā arī par pasūtītājam un trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem Līguma izpildes laikā.
3.4. Izpildītāja tiesības:

3.4.1. prasīt un saņemt samaksu par sniegto Pakalpojumu, ja tas atbilst Līguma noteikumiem; 

3.4.2. Līgumā un normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos prasīt un saņemt no pasūtītāja līgumsodu un atlīdzību par izpildītājam radītajiem zaudējumiem;
4. Līgumcena un norēķinu kārtība

4.1. Kopējā līgumcena saskaņā ar Līguma 2.pielikumā pievienoto finanšu piedāvājumu ir _____ EUR. Papildus līgumcenai pasūtītājs samaksā pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), kura likme tiek noteikta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

4.2. Rēķinu izpildītājs nosūta uz pasūtītāja e-pasta adresi: __________________. 
4.3. Rēķinu pasūtītājs apmaksā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas.

4.4. Samaksu pasūtītājs veic ar pārskaitījumu bankā izpildītāja norēķinu kontā. Par samaksas dienu uzskatāma diena, kurā pasūtītājs veicis pārskaitījumu.

5. Konfidencialitāte 
5.1. Izpildītājs apņemas neizpaust trešajām personām jebkuru Līguma izpildes gaitā saņemto informāciju un ievērot konfidencialitātes nosacījumus arī pēc Līguma izpildes.
5.2. Visa un jebkāda informācija, ko pasūtītājs sniedz izpildītājam Līguma izpildes laikā, vai kura izpildītājam atklājas Pakalpojuma sniegšanas laikā, tajā skaitā izpildītājam nodotie Līguma 3.pielikumā norādītie dokumenti, informācija par pasūtītāja informācijas sistēmu darbību un to drošību, finanšu informācija, kā arī informācija par Līguma izpildi vai jebkura šīs informācijas daļa, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu un neizpaužamu Līguma darbības laikā un neierobežotu laika periodu pēc Līguma termiņa beigām.
5.3. Izpildītājam nav tiesību izpaust Līguma 5.1.punktā minēto informāciju trešajām personām bez pasūtītāja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tās izpaušana ir likuma vai tiesas lēmuma prasība. Par trešo personu uzskatāma jebkura juridiska vai fiziska persona, kurai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nav tiesību uz šo informāciju. 
5.4. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir zināms, ka visi pieejamie materiāli satur informāciju, par kuras izpaušanu paredzēta kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 200.panta.

5.5. Izpildītājs nodrošina, ka tā amatpersonas, darbinieki, konsultanti un citas personas izmantos pasūtītāja konfidenciālo informāciju vienīgi Līguma izpildes nodrošināšanai nepieciešamajā apjomā, kā arī uzņemsies ievērot vismaz tādas pašas konfidencialitātes saistības, kādas Līgumā ir noteiktas izpildītājam. 

5.6. Izpildītājs nodrošina, ka visi Līguma izpildē iesaistītie darbinieki ir informēti par informācijas neizpaušanas pienākumu. Izpildītājs pirms Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas iesniedz pasūtītājam katra darbinieka parakstītu apliecinājumu par informācijas neizpaušanu, un par fizisko personu datu apstrādi atbilstoši Līguma 5.pielikumā pievienotajam veidlapas paraugam.

5.7. Puses vienojas, ka Līguma izpildes laikā to savstarpējā komunikācijā radusies informācija tiek klasificēta kā ierobežotas pieejamības informācija, un apņemas nodrošināt tās aizsardzību, cik tālu tas ir Pušu spēkos.
5.8. Gadījumā, ja atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem tiek pierādīts, ka izpildītājs nav ievērojis informācijas aizsardzības nosacījumus, tad izpildītāja pienākums ir atlīdzināt pasūtītājam radītos tiešos zaudējumus pilnā apmērā.
5.9. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma 5.1. un 5.6.punkta prasību izpildes, ja pasūtītājs nodrošina ar Līgumu saistīto informāciju iestādēm, kuru kompetencē ir pasūtītāja izdevumu un līgumsaistību izpildes kontrole un revīzija, kā arī Latvijas Republikas Valsts kontrolei.
5.10. Puses vienojas, ka Līguma 5.punktā norādītie konfidencialitātes noteikumi ir spēkā neierobežotu laiku.
6. Pušu atbildība
6.1. Ja izpildītājs Līguma 2.4.punktā noteiktajā termiņā neiesniedz Ziņojuma projektu un nokavējums nav saistīts ar pasūtītāja līgumsaistību neizpildi, tad izpildītājs pēc pasūtītāja pieprasījuma maksā pasūtītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Līguma 4.1.punktā norādītās kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līgumcenas, ieskaitot PVN. 
6.2. Ja izpildītājs Līguma 2.1.punktā noteiktajā termiņā neiesniedz Ziņojumu un nokavējums nav saistīts ar pasūtītāja līgumsaistību neizpildi, tad izpildītājs pēc pasūtītāja pieprasījuma maksā pasūtītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Līguma 4.1.punktā norādītās kopējās līgumcenas, ieskaitot PVN, par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līgumcenas. 
6.3. Ja pasūtītājs atbilstoši Līguma 4.punkta noteikumiem Līguma 4.3.punktā noteiktajā termiņā nesamaksā izpildītājam par Pakalpojumu, tad pasūtītājs pēc izpildītāja pieprasījuma maksā izpildītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru turpmāk nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kavētā maksājuma summas
6.4. Par katru konfidencialitātes saistību pārkāpumu izpildītājs maksā pasūtītājam vienreizēju līgumsodu 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro) apmērā. Līgumsoda samaksa neatbrīvo izpildītāju no atbildības par citiem konfidencialitātes saistību pārkāpumiem.

6.5. Ja Līgums tiek izbeigts 8.4.1.–8.4.5. apakšpunktā noteiktajos gadījumos, tad izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 4.1.punktā norādītās kopējās līgumcenas, ieskaitot PVN.  
6.6. Vienas Puses iesniegto līgumsoda rēķinu otra Puse apmaksā 20 (divdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

6.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pienācīgas izpildes.

6.8. Ja vienas Puses saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas ietekmē otras Puses spējas izpildīt savas saistības) liedz otrai Pusei veikt savlaicīgu saistību izpildi, tad otras Puses saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par pirmās Puses nokavēto laika posmu. Pusei, kura prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir pienākums iesniegt pierādījumus, kas apliecina otras Puses saistību izpildes nokavējuma faktu.

7. Pušu atbildīgās personas
7.1. Līguma izpildei katra no Pusēm nosaka atbildīgo personu, kura ir pilnvarota akceptēt nodevumu pieņemšanu, parakstīt nodevumu nodošanas-pieņemšanas aktus, uzraudzīt Līguma izpildi un informēt par Līguma izpildi gan savu, gan otru Pusi. Atbildīgajām personām nav tiesību parakstīt izmaiņas Līgumā un tā pielikumos. Atbildīgās personas nomaiņas gadījumā katrai Pusei par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā, rakstiski jāinformē otru Pusi.
7.2. Par Līguma izpildi atbildīgās personas:

7.2.1. no pasūtītāja puses:

Vārds, uzvārds:

Amats: 

 

Adrese:
           
Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050

Tālrunis:
 

E-pasts:


7.2.2. no izpildītāja puses:

Vārds, uzvārds: 

Amats: 


Adrese:


Tālrunis:



E-pasts:


8. Līguma termiņš, līguma grozīšana un izbeigšana 

8.1. Līgums stājas spēkā ar abpusēju parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu savstarpējo Līguma saistību pilnīgai izpildei.

8.2. Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm rakstiski par to vienojoties.
8.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez jebkādu zaudējumu atlīdzības Izpildītājam, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pirms Līguma izbeigšanas.

8.4. Pasūtītājam, rakstiski paziņojot par to izpildītājam, ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa bez jebkādu zaudējumu atlīdzināšanas izpildītājam, ja:

8.4.1. izpildītāja sniegtais Pakalpojums neatbilst Līgumam, un šī neatbilstība nevar tikt novērsta Līgumā paredzētajā termiņā un tajā nav vainojams pasūtītājs;
8.4.2. izpildītājs nokavējis Pakalpojuma sniegšanas termiņus vairāk par 10 (desmit) darba dienām un termiņa kavējumā nav vainojams pasūtītājs; 
8.4.3. izpildītājs nevar nodrošināt iepirkuma dokumentācijā norādīto apakšuzņēmēju piedalīšanos vai Pakalpojuma sniegšanā iesaistītā personāla kvalifikāciju, kāda norādīta izpildītāja piedāvājumā;

8.4.4. izpildītājs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;

8.4.5. izpildītājs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai izpildi ir veicis prettiesisku darbību;

8.4.6. tiesā ierosināts izpildītāja tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process;

8.4.7. izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā, ja izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā adresē;

8.4.8. Līguma turpmāku izpildi padara neiespējamu vai apgrūtina nepārvarama vara.
8.5. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja pasūtītājs nepamatoti nokavējis Līgumā noteikto maksājuma termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām un nav veicis samaksu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izpildītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas.

8.6. Izpildītājs nav tiesīgs bez pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt Līguma 4.pielikumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.
8.7. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 4.pielikumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, ja izpildītāja piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
8.8. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 4.pielikumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
8.8.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
8.8.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā vai otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
8.8.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā vai otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
8.8.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
8.9. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

8.10. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42.panta daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.
8.11. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
8.12. Visi Līguma pielikumi un citas Pušu vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

8.13. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie noformēti rakstiski kā Līguma pielikumi un tos parakstījušas abas Puses. 
9. Nepārvarama vara
9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu, ja tā rodas pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, ko attiecīgā Puse nevarēja paredzēt, novērst, ietekmēt, t.i., stihiskas nelaimes, kara darbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiki.

9.2. Pusei, kura pamatojas uz nepārvaramas varas apstākļiem kā saistību vai pienākumu neizpildes iemeslu, 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no šādu apstākļu konstatēšanas par to rakstiski jāinformē pārējās Puses, turklāt, šādu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās jābūt pamatotai ar attiecīgiem pierādījumiem.

10. Citi nosacījumi 

10.1. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi ir noformējami rakstiski, apstiprināmi ar Pušu pārstāvju parakstiem, pievienojami Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.

10.2. Visi strīdi un domstarpības starp Pusēm, kas var rasties Līguma izpildes gaitā, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja Pusēm neizdodas vienoties sarunu ceļā, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10.3. Katra Puse apņemas 10 (desmit) dienu laikā rakstiski paziņot otrai Pusei par savas adreses vai rekvizītu maiņu.
10.4. Visi paziņojumi Līguma sakarā nosūtāmi uz Līguma 11.punktā minētajām adresēm, un visos paziņojumos (sarakstē, rēķinos u.c. dokumentos) Pusēm jānorāda Līguma numurs: „LRP 2018/1”.
10.5. Līgums uzrakstīts uz ______lapām un parakstīts divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks.

10.6. Līgumam parakstīšanas brīdī tiek pievienoti pieci pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums - Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums uz lapām;

2.pielikums - Finanšu piedāvājums uz ___ lapām;

3.pielikums – Izpildītājam nododamo dokumentu saraksts uz __ lapām;
4.pielikums - Izpildītāja speciālistu saraksts uz vienas lapas;

5.pielikums - Paraksts par informācijas neizpaušanu un fizisko personu datu apstrādi (paraugs) uz vienas lapas.

          6.pielikums - Darba plāns (tiks pievienots Līguma 2.3.punktā noteiktajā kārtībā).

11. Pušu rekvizīti un paraksti
	Pasūtītājs:
Noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests NM reģistrācijas Nr.90000022859
Adrese: Raiņa bulvārī 15, Rīgā, LV-1050

Tālrunis: 67044430, fakss: 67324797
E-pasts: KD@kd.gov.lv
Konts: LV02TREL2320584014000
Valsts kase TRELLV 22
Priekšnieks

V.Burkāns

2018.gada ___. __________
	Izpildītājs:


Atklāta konkursa Nr. LRP 2018/1
nolikums
2

